## cronograma
DATAS | 22/08/2024 - 31/08/2024 | 01/09/2024 - 15/09/2024 | 16/09/2024 - 30/09/2024 | 01/10/2024 - 15/10/2024 | 16/10/2024 - 30/10/2024 | 01/11/2024 - 15/11/2024 | 16/11/2024 - 31/11/2024 | 2024-12-03
Definição Grupos | finished
Criação Empresa |  | finished
Escopo Sistema |  |  | finished
Requisitos |  |  |  | finished
Diagramas |  |  |  |  | working
Protótipo |  |  |  |  | working
Documentação |  |  |  |  | working
Entrega | [6 empty] | finished
Apresentação | [7 empty] | finished